## ORÇAM. MELHORIA PRÉ ESC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA : |  |  | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRÉ ESCOLA MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO - RS.
MUNICIPIO: MULITERNO - RS.
LOCAL OBRA: RUA DONA GUILHERMINA , Nº 1225 | [5 empty] | BDI 1 | 20.5%
ÁREA : 159,70m de muro e 120,0m²de piso no pavilhão | [5 empty] | VALOR R$ |  | 180754.104
DATA: NOV. /2021
|  |  | MANUTENÇÃO PRE ESCOLA E PISO NA PRAÇA |  |  |  |  | #REF!
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
|  |  | ETAPA 1 : ABERTURAS EM VIDRO, MURO, CERCA E CALÇADA DA FRENTE |  |  |  |  | 116916.0134
1.1 |  |  | ABERTURAS EM VIDRO:
| COMP. 1 | SINAPI | INSTALAÇÃOP DE JANELA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO FUME , E = 10MM - 4 X ( 0,90 X 2,10)M, COM CANTONEIRA EM ALUMINIO | Unidade | 2 | 2782.84 | 3353.3222 | 6706.6444
| COMP. 2 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO FUME , E = 10MM - ( 2,05m X 2,82)M, COM CANTONEIRA | Unidade | 1 | 2962.14 | 3569.3787 | 3569.3787
EM ALUMINIO, FIXO EM ESTRUTURA DE AÇO
| COMP.3 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO FUME , E = 10MM - ( 2,250m X 2,82)M, COM CANTONEIRA | Unidade | 1 | 3161.33 | 3809.4026 | 3809.4026
EM ALUMINIO, FIXO EM ESTRUTURA DE AÇO
| 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO FUME 10MM, SEM ABERTURAS. AF- 01/2021 ( 0,53M X 2,0M) | M2 | 1.06 | 331.54 | 399.5057 | 423.476
| COMP. 4 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO DE CORRER TEMPERADO FUME PARA BOX, E = 10MM - ( 0,67 X 2,00)M, FIXO COM CANTONEIRA | Unidade | 1 | 1360.64 | 1639.5712 | 1639.5712
EM ALUMINIO, FIXO EM ESTRUTURA METALICA
|  | MERCADO | FAIXA ADESIVA PARA VIDRO NAS PORTAS E BOX - 7CM | M | 6 | 12 | 14.46 | 86.76
16235.233
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA..
CONTINUAÇÃO:
1.2 |  |  | MURO EM PLACAS DE PRÉ MOLDADO
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50M | M3 | 7.13 | 74.53 | 89.8087 | 640.3357
| 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, - (ACERTO DO SOLO NATURAL) | M2 | 11.88 | 5.41 | 6.5191 | 77.4463
| 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 7.13 | 382.69 | 461.1414 | 3287.9385
| 92873 | SINAPI | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 7.13 | 189.75 | 228.6488 | 1630.2656
|  | MERCADO | PILARES EM PRÉ MOLDADO, H = 3,00M, PERFIL (20X20)CM | Unidade | 33 | 420 | 506.1 | 16701.3
|  | MERCADO | PLACAS DE VEDAÇÃO EM CONCRETO EM PRÉ MOLDADO APARENTE | M2 | 305.6 | 180 | 216.9 | 66284.64
88621.9261
1.3 |  |  | CALÇADA EXTERNA:
| COMP. 5 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA COM TRANSPORTE | M3 | 62.19 | 70.39 | 84.82 | 5274.9527
| 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM | M | 6 | 44.27 | 53.3454 | 320.0721
| 87767 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ( CIMENO E ARREIA), PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREA MOLHADS
|  |  | SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. EPESSURA 4CM. | M2 | 124.37 | 52.8 | 63.624 | 7912.9169
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA..
CONTINUAÇÃO:
| 92402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM, ESPESSURA 6CM | M2 | 115.04 | 66.6 | 80.253 | 9232.3051
| COMP. 6 | SINAPI | INSTALAÇÃO PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M2 | 58.3 | 57.5 | 69.2875 | 4039.4612
26779.708
1.4 |  |  | GRADE DE ESTRUTURA METALICA
| 99855 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" COM BRACADEIRA, PINTADO | M | 15 | 124.91 | 150.5165 | 2257.7483
| COMP.7 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO EM BARRA DE AÇO CHATA 25MM X 2MM, COM MONTANTE | M2 | 2.8 | 397.16 | 478.5778 | 1340.0178
| COMP. 8 | SINAPI | INSTALAÇÃO PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTAL SOCIAL COMPLETA
|  |  | INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO, COM TRILHOS E ROLDANAS (2,0M X 2,0M ) | Unidade | 1 | 2552.3 | 3075.5215 | 3075.5215
| COMP. 9 | SINAPI | INSTALAÇÃO PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTAL SOCIAL COMPLETA
|  |  | INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO, COM TRILHOS E ROLDANAS (3,50MX 2,0M) | Unidade | 1 | 4469.35 | 5385.5667 | 5385.5667
12058.8543
|  |  | VALOR TOTAL DA CERCA NA 1º ETAPA R$ |  |  |  |  | 143695.7215
Continua na próxima folha ETAPA 2
CONTINUAÇÃO:
2 |  |  | ETAPA 2- PISO PAVILHÃO PRÉ ESCOLA - (15,0M X 8,0M) |  |  |  |  | 37058.3825
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2955.4394
| 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 46 | 44.31 | 53.3936 | 2456.1033
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF-03/2016 | M3 | 5.56 | 74.53 | 89.8087 | 499.3361
2.2 |  |  | INFRA -ESTRUTURA: FUNDAÇÃO
2.2.1 |  |  | SAPATAS ISOLADAS PARA APOIO DA PRÉ LAJE |  |  |  |  | 335.57
| 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.33 | 382.69 | 461.1414 | 152.1767
| 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 9.36 | 16.26 | 19.5933 | 183.3933
2.2.2 |  |  | VIGAS NA FUNDAÇÃO E PRÉ LAJE: |  |  |  |  | 33767.3731
| 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M³ | 48.15 | 112.2 | 135.201 | 6509.9281
| 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 211.68 | 14.49 | 17.4605 | 3696.0281
| 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64.97 | 18.51 | 22.3046 | 1449.1266
| 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | M³ | 2.87 | 382.69 | 461.1414 | 1323.476
| 92874 | SINAPI | LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | M³ | 2.87 | 31.63 | 38.1141 | 109.3876
| COMP.10 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, ESPES. 8CM, VAO ATE 4,50 M2, COM CONCRETO ALISADO | M² | 120 | 132.23 | 159.3371 | 19120.458
| 87497 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA DE 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍEIDA MENOR QUE 6M2, VÃOS DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-06/2014 | M² | 15 | 86.25 | 103.9313 | 1558.9688 | 37058.3825
|  |  | VALOR TOTAL DE PISO NA 2º ETAPA R$ |  |  |  |  | 37058.3825
VALOR TOTAL DA MELHORIA R$: ETAPA 1 + ETAPA 2 = TOTAL
|  |  | VALOR TOTAL DA MELHORIA R$ 143.695,72 + 37.058,38 = 180.754,10 |  |  |  |  | 180754.104
|  |  | R$ 180.754,10 ( Cento e oitenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dez | centavos)
Muliterno RS, 24/11/2021
|  |  | Marivete B. Longaretti | ADAIR BARILLI
|  |  | Eng Civil - CREA rs 076974 | Prefeito Municipal de Muliterno RS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO DA MELHORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA : MELHORIA DO PRÉDIO PRÉ ESCOLA MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO - RS.
MUNICIPIO: MULITERNO - RS.
LOCAL OBRA: RUA DONA GUILHERMINA , Nº 1225 | [6 empty] | BDI 1 | 20.5%
ÁREA : 159,70m de muro e 120,0m² de piso no Pavilhão | [6 empty] | VALOR R$ | 180754.104
CRONOGRAMA
PRAZO DE EXECUÇÃO A CADA 30 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL %
1 | ETAPA 1 | 143695.7215 | 79.5% |  |  |  |  | 100%
1.1 | ABERTURAS EM VIDRO | 16235.233 | 8.982% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 16235.233 |  |  |  | 16235.233
1.2 | MURO EM PLACAS PRÉ MOLDADO | 88621.9261 | 49.03% | 40% | 50% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 35448.7704 | 44310.9631 | 8862.1926 |  | 88621.9261
1.3 | CALÇADA EXTERNA FRENTE | 26779.708 | 14.82% |  |  | 100% |  | 100
[6 empty] | 26779.708 |  | 26779.708
1.4 | GRADE DE ESTRUTURA METALICA | 12058.8543 | 6.671% |  |  | 100% |  | 100
[6 empty] | 12058.8543 |  | 12058.8543
2 | ETAPA 2 | 37058.3825 | 20.5% |  |  |  | 100% | 100%
2.1 | PISO PAVILHÃO | 37058.3825 | 20.5% |  |  |  | 37058.3825 | 37058.3825
VALOR TOTAL R$ |  | 180754.104 | 100% | 51684.0034 | 44310.9631 | 47700.755 | 37058.3825 | 180754.104
| PORCENTAGEM NA MELHORIA % |  |  | 28.5935 | 24.5145 | 26.3899 | 20.5021 | 100
| PORCENTAGEM TOTAL NA MELHORIA % |  |  | 28.5935 | 53.108 | 79.4979 | 100 | 100
| VALOR TOTAL DA MELHORIA R$ 143.695,72 | + 37.058,38 = 180.754,10
| R$ 180.754,10 ( Cento e oitenta mil, | setecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)
Muliterno RS, 24/11/2021
| Marivete B. Longaretti |  |  |  | ADAIR BARILLI
| Eng Civil - CREA rs 076974 |  |  |  | Prefeito Municipal de Muliterno RS

## BDI
PREFEITURA MULITERNO RS
RUA VINTE DE MARÇO, Nº 156
OBRA : MELHORIA DO PRÉDIO PRÉ ESCOLA MUNICIPAL
LOCAL OBRA: RUA DONA GUILHERMINA , Nº 1225
ÁREA : 159,70m de muro e piso de 120,0m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS
DATA: JUNHO/2021
DATA PREÇO: 10/2021
QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI
DESONERAÇÃO
| MELHORIA DO PRÉDIO PRÉ ESCOLA MUNICIPAL | [5 empty] | NÁO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.61% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | L | 6.81% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.5% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+ AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1 + L) |  |  | -1
( 1 - CP - ISS)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM
Desoneração, e que esta alternativa é a mais adequada para Administração Pública.
MULITERNO RS 24 DE NOVEMBRO DE 2021
Responsável Técnico: |  |  |  |  | PREFEITO:
Nome: | MARIVETE BARBOSA LONGARETTI |  |  |  | Nome: | ADAIR BARILLI
Título: | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
CREA RS 076974